## GanttChart
| Project Start Date: | 2018-01-15 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-23
| Display Week: | 7 |  |  | 2018-02-26: Week 7; 2018-03-05: Week 8; 2018-03-12: Week 9; 2018-03-19: Week 10; 2018-03-26: Week 11; 2018-04-02: Week 12; 2018-04-09: Week 13; 2018-04-16: Week 14
[5 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16
TASK | Task | Start | End | Cal. Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Building robot | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 7
2 | Environment Sensing | 2018-01-28 | 2018-02-01 | 4
3 | App to EV3 Communication | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 3
4 | App UI | 2018-01-21 | 2018-01-26 | 5
5 | Demo 1 Preparation | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 1
6 | Motorised Pointer | 2018-02-04 | 2018-02-16 | 12
7 | Line Following | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 11
8 | Basic Speech Commands | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 10
9 | Dynamic Navigation | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 9
10 | Demo 2 Preparation | 2018-02-17 | 2018-02-28 | 11
11 | Complex path planning | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 10
12 | Improve UI | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 10
13 | Speed Limit | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 10
14 | Demo 3 Preparation | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2
15 | Polish | 2018-03-15 | 2018-04-01 | 17
16 | Stability | 2018-03-15 | 2018-04-01 | 17
17 | Demo 4 Preparation | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 3